ACTA DE REUNION CPLT-CATENARIA

Proyecto: Diagnóstico y Modelo de Red de Intercambio de Conocimiento

| Fecha: | 08/10/2010 | Inicio | 15h |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Sede CPLT | Termino | 16:20h |

| Participantes | Participantes | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Carolina Maturana | CPLT | Responsable Unidad Análisis y Fiscalización |
| Daniela Moreno | CPLT | Responsable Unidad Inteligencia de Negocio |
| Francisca Alvarez | CPLT | Coordinadora Agenda Institucional |
| Eduardo González | CPLT | Director de Procesos y Sistemas |
| Adrian Colazo | CATENARIA | Consultor KM |
| Braulio Gaete | CATENARIA | Consultor KM |
| Javier Martinez | CATENARIA | Gerente KM |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Presentación plataforma Sharepoint para coordinación del proyecto (incluyendo Gantt de actividades) |
| 2 | Revisión propuesta Anexo 1 Entrevista en Instituciones |
| 3 | Revisión propuesta metodológica para grupos de trabajo IFAI |

- Desarrollo de la Reunión

- Presentación plataforma Sharepoint para coordinación del proyecto (incluyendo Gantt de actividades)

  - Catenaria presenta el entorno de colaboración http://intranet.catenaria.cl/gestionconocimiento/consejotransbench/default.aspx para el que se habilitaron claves para los 4 integrantes del CPLT. Dicho entorno cuenta con las funcionalidades necesarias para coordinar el proyecto:

- Gestor documental

- Calendario

- Tareas

- Discusiones

  - Cuenta también con un sitio específico para el trabajo a desarrollar entre el CPLT y el IFIA IFAI donde se encuentran actualmente la minuta de la primera reunión y el documento de recomendaciones metodológicas.

  - Se solicita sacar el logo de Catenaria y colocar el nombre del proyecto y logos de las instituciones.

  - Se comunica que las alarmas han quedado solamente asignadas a los aportes que se realicen en las Discusiones.

  - Se propone usar el sitio para el trabajo del equipo del proyecto y para la relación con el IFAI pero no incorporar por ahora al resto de las instituciones. Se plantea que el sitio podría ser presentado durante las visitas a los países.

  - Queda pendiente el envío de las fotos de cada participante del grupo

- Revisión propuesta Anexo 1 Entrevista en Instituciones

- Se propone el documento Entrevistas en Instituciones 2.0.doc como el punto de partida para estructurar la propuesta de trabajo que se planteará a los países para las reuniones. Dicho documento se estructurará en 3 partes:

- Primera parte con una lista predefinida de temas que puedan resultar importantes para cada país con el objetivo final de iniciar grupos de colaboración.

- Segunda parte con aquellos temas que cada institución pueda aportar y no formen parte de la lista previa.

- Tercera parte con aquellos temas que fueron ya requeridos por el CPLT dentro de los TDR.

- Catenaria manifiesta que dado que apenas se ha recibido la información requerida a los países y con las páginas web de cada institución como única fuente, carece del conocimiento suficiente para establecer temáticas específicas de interés común, teniendo en cuenta además la diferente naturaleza de los 6 organismos.

- Catenaria propone preparar una primera lista preliminar a partir de las opiniones de miembros del CPLT para luego invitar a confirmar dicha lista, mediante una encuesta, al resto de instituciones. Se acuerda no realizar la encuesta debido, por un lado a la heterogeneidad de interlocutores en cada país y por otro a la dificultad observada hasta la fecha para recibir las solicitudes requeridas.

- Se acuerda realizar un taller para elaborar la primera versión de la lista durante la siguiente reunión del proyecto a celebrarse el jueves 14 a las 9:30h. Una vez elaborada la lista, esta se someterá a validación con una serie de actores clave entre los que se encuentra Raúl Urrutia, Raúl Ferrada, Moisés Sánchez, Marco Mendiburu, Andrea Aylwin, etc.

- En dicho taller, Catenaria mostrará una ficha comparativa con las características esenciales de cada institución.

- Se propone elaborar un plan de contingencia (mediante llamas telefónicas) para reforzar el compromiso de los organismos que llevará adelante el CPLT. Esta actividad se realizará una vez enviado el cronograma de visitas.

- Se solicita a Catenaria enviar cronograma de viajes para proponer a los países las agendas preliminares de reuniones.

- Se acuerda que se realizará las entrevistas al CPLT en forma previa a los viajes, para contar con el feedback del Consejo antes de las viajes.

- CPLT entrega un CD con varios de los antecedentes solicitados del Consejo. Los documentos faltantes serán incorporados directamente en Sharepoint

- No se aportan novedades respecto del contrato.

- Revisión propuesta metodológica para grupos de trabajo IFAI:

- Catenaria confirma que el documento con la propuesta metodológica Recomendación metodológica para actividades CPLT-IFAI v2.doc se encuentra disponible desde el jueves en el sitio al igual que la minuta de la videoconferencia con el IFAI Minuta de Reunión 05-10-2010  CPLT- CATENARIA videoconferencia IFAI.doc

- Eduardo confirma que se ha compartido el documento con el resto de asistentes a la videoconferencia pero todavía no se tiene respuesta.

- Se solicita contar con la minuta generada por el CPLT de dicha reunión para incorporarla al sitio

- Acuerdos

| Nº | ACUERDOS/ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar el taller para la elaboración de la lista de temas a proponer a los países (incluyendo la ficha de cada institución) | Catenaria | 14/10/2010 |
| 2 | Entregar cronograma de viajes para agendar reuniones | Catenaria | 14/10/2010 |
| 3 | Realizar los cambios requeridos en sharepoint | Catenaria | 12/10/2010 |
| 4 | Iniciar gestiones para agendar reuniones con actores clave para validar lista de temas | CPLT | 12/10/2010 |