ACTA DE REUNION CPLT-CATENARIA

Proyecto: Diagnóstico y Modelo de Red de Intercambio de Conocimiento

| Fecha: | 21/10/2010 | Inicio | 9:30h |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Sede CPLT | Termino | 10:30h |

| Participantes | Participantes | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Carolina Maturana | CPLT | Responsable Unidad Análisis y Fiscalización |
| Daniela Moreno | CPLT | Responsable Unidad Inteligencia de Negocio |
| Francisca Alvarez | CPLT | Coordinadora Agenda Institucional |
| Adrian Colazo | CATENARIA | Consultor KM |
| Javier Martinez | CATENARIA | Gerente KM |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Revisar avance del proyecto: Validación lista de temáticas y agenda de reuniones con países |
| 2 | Entrega Informe 1 |
| 3 | Revisar próximas actividades |

- Desarrollo de la Reunión

- Revisar avance del proyecto: Validación lista de temáticas y agenda de reuniones con países.

  - Catenaria presenta documento que incluye el feedback entregado por Raúl Ferrada, Andrea Aylwin y Marcos Mendiburu respecto de la lista de temáticas. Se intercambian opiniones sobre las coincidencias y los distintos aspectos a los que cada actor otorga relevancia.

  - Se confirma que resta recoger la opinión de Moisés Sánchez (reunión ya agendada) y John Wilson

  - Se revisa en calendario de visitas propuesto por Catenaria con el objetivo de tratar de cerrar lo antes posible las fechas. Uruguay todavía no confirma y México trata de combinar la visita con la de la Directora de Fiscalización.

- Entrega Informe 1:

- Catenaria confirma la entrega el miércoles 20 de una copia en papel del Informe 1 según lo dispuesto en el contrato. Se incluye también copia digital en Sharepoint.

- Revisar próximas actividades:

>	Se revisa la agenda de reuniones con los distintos interlocutores del Consejo. El objetivo es aplicar la pauta de entrevistas con la lista de temáticas. Finalizado el proceso, se hará una última revisión de la pauta para la visita al resto de instituciones.

- Acuerdos

| Nº | ACUERDOS/ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar las reuniones agendadas | Catenaria | 25/10/2010 |
| 2 | Confirmar fechas de visitas a países | CPLT | 25/10/2010 |
| 3 | Preparar versión definitiva de pauta de entrevistas | Catenaria | 29/10/2010 |