ACTA DE REUNION CPLT-CATENARIA

Proyecto: Diagnóstico y Modelo de Red de Intercambio de Conocimiento

| Fecha: | 28/10/2010 | Inicio | 9:30h |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Sede CPLT | Termino | 10:30h |

| Participantes | Participantes | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Daniela Moreno | CPLT | Responsable Unidad Inteligencia de Negocio |
| Francisca Alvarez | CPLT | Coordinadora Agenda Institucional |
| Eduardo González | CPLT | Director de Procesos y Sistemas |
| Adrian Colazo vía skype | CATENARIA | Consultor KM |
| Javier Martinez | CATENARIA | Gerente KM |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Revisar avance del proyecto: Entrevistas en CPLT y agenda de reuniones con países |
| 2 | Contrato y Primer informe |
| 3 | Revisar próximas actividades |

- Desarrollo de la Reunión

- Revisar avance del proyecto: Reuniones con Moisés Sánchez y miembros del CPLT.

  - Catenaria expone las actividades realizadas durante la semana.

    - Reunión con Moisés Sánchez para revisión de las lista de temáticas

    - Entrevistas a Mariana Merino, Andrea Ruiz, Enrique Rajevic, Maria José Méndez y Marisol Contreras

    - Se mencionan algunos de los tópicos que surgen de las conversaciones mantenidas

  - Se acuerda insistir en la reunión con John Wilson y fijarse como objetivo tratar de integrarlo a la red

  - Se revisa propuesta de encuesta para determinar las capacidades tecnológicas de los futuros participantes en las redes de intercambio que se puede consultar aquí http://www.surveymonkey.com/s/N85MKVJ Se acuerda realizarla una vez se cuente con información de los potenciales participantes en los grupos.

  - Se muestra la Tabla comparativa de instituciones donde se irán volcando los resultados obtenidos en las entrevistas al igual que el Excel donde se van acumulando las puntuaciones para el diseño del diagrama del rio. Todos los documentos se encuentran disponibles en la carpeta de Documentos del proyecto.

  - Se acuerda que el CPLT revisará la lista de Temáticas con 2 objetivos:

    - Entregar definiciones de cada tema

    - Incluir los posibles subtemas de cada una de las temáticas

  - Se acuerda que el CPLT consultará si se ha producido algún avance en el tema del convenio con el IFAI para tenerlo como dato de cara a la visita

- Se notifica confirmación de fechas por parte de Bolivia y también de Canadá. Se está a la espera de México y Perú.

- Se confirma que el contrato de encuentra aprobado y será enviado para su revisión a Catenaria.

- Revisar próximas actividades:

  - Reuniones pendientes con Alejandra Sepulveda, Eolo Tendero, Eduardo González y Raúl Ferrada.

  - Visita a Uruguay durante la semana del 2 de noviembre

- Acuerdos

| Nº | ACUERDOS/ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar las reuniones agendadas | Catenaria | 5/11/2010 |
| 2 | Confirmar fechas de visitas a países | CPLT | 2/11/2010 |