ACTA DE REUNION CPLT-CATENARIA

| Fecha: | 30/09/2010 | Inicio | 15h |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Sede CPLT | Termino | 16h |

| Participantes | Participantes | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Carolina Maturana | CPLT | Responsable Unidad Análisis y Fiscalización |
| Daniela Moreno | CPLT |  |
| Francisca Alvarez | CPLT | Coordinadora Agenda Institucional |
| Eduardo González | CPLT | Director de Procesos y Sistemas |
| Javier Martinez | CATENARIA | Gerente KM |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Kick off proyecto Diagnóstico y Modelo para Red de Intercambio de Conocimiento |

- Desarrollo de la Reunión

( Eduardo González, expresa su satisfacción por el desarrollo del proceso de selección y su interés por poder partir con el proyecto desde hoy mismo para aprovechar al máximo el tiempo.

( El contrato todavía se encuentra en trámite pero en principio no debiese existir ningún inconveniente por parte del Banco Mundial.

( Se incorpora como parte del proyecto Daniela Moreno que tomará el lugar de Carolina Maturana.

( Eduardo expresa su deseo de contar con una Gantt/cronograma de trabajo que recoja los principales hitos del proyecto y que permita anticipar las distintas actividades a ejecutar.

( Se extiende una invitación a participar el martes 5 de octubre a las 11:30h en una videoconferencia con el IFAI como parte del convenio bilateral.

> Javier Martinez expone las principales actividades a desarrollar, las cuales fueron sido enviadas previamente en el documento Programa Actividades CPLT- Benchmark-01-Oct.docx:

> Fijar una reunión semanal los jueves a las 9:30h en principio en las oficinas del CPLT o en Catenaria en caso de problemas de espacio.

> Nombrar interlocutores para el proyecto: Francisca para la relación con los países y Carolina para los temas internos

> Habilitar un espacio en Sharepoint para la coordinación y comunicación del proyecto. Se propone también invitar a los interlocutores de los países a formar parte del proceso como una manera de comprobar su disponibilidad a trabajar mediante una herramienta colaborativa

> La primera actividad consiste en solicitar a los países la lista de documentos entregados en archivo Programa Actividades CPLT- Benchmark-01-Oct.docx. Francisca manifiesta que desde hace ya algunas semanas se ha procedido a solicitar información a los países y por el momento se cuenta con escasa respuesta.

> La segunda actividad consiste en comunicarse con los países para sondear su disponibilidad para recibir al consultor durante el mes de noviembre. Al respecto, Francisca ya cuenta con alguna información respecto de posibles fechas problemáticas para cada país.

> Carolina y Francisca disponen de información fruto de distintas presentaciones realizadas, así como la página web de cada institución que es posible comenzar a analizar.

( Se ofrece la posibilidad de mantener conversaciones con expertos que conozcan este ámbito de trabajo y se menciona específicamente a Marcos Mendiburu del Banco Mundial que participará en la videoconferencia.

( Se propone la posibilidad de que la primera institución a examinar sea el propio CPLT

( Se propone tratar de fijar una fecha donde contar ya con un diseño preliminar de la pauta de trabajo a realizar con las instituciones que permita especificar a cada una los requerimientos y comenzar a calendarizar las visitas. Se menciona el 15 de octubre como una fecha referencial.

- Acuerdos

| Nº | ACUERDOS/ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Habilitar un espacio para el proyecto en Sharepoint. Catenaria enviará una ficha para recoger los datos necesarios. | Catenaria | . |
| 2 | Entregar la información disponible y reiterar pedido a los países | CPLT |  |
| 3 | Preparar minuta próxima reunión incluyendo Gantt de actividades y presentación de Sharepoint | Catenaria |  |